附件
新疆生物安全实验室生物安全体系建设

专项项目申报指南
 
一、总体立项背景

立足新疆辖区内一级、二级生物安全实验室实际运行现状，全面摸排人体健康有关生物安全实验室岗前、在岗生物安全人员、管理人员培训现存短板，分层搭建标准化岗前+在岗专属培训课程体系，配套完成实操教学视频录制，依托调研数据编制全域通用生物安全考核题库并全区推广落地，全面提升全区实验室从业人员生物安全实操能力与规范管理水平，筑牢新疆实验室生物安全防线。

二、项目内容

2026年度生物安全体系建设生物安全科研专项项目包括新疆一、二级生物安全实验室生物安全培训工作全域调研与现状分析项目、搭建生物安全实验室定制化生物安全培训课程系统项目、搭建新疆全域生物安全实验室通用考核题库编制及全区推广应用系统项目等三个子项目。

（一）新疆一、二级生物安全实验室生物安全培训工作全域调研与现状分析项目

1. 研究目标

（1）全覆盖摸清涉及人体健康有关生物安全一、二级生物安全实验室数量、分布、业务类型、人员结构和配置、病原微生物检测能力、安全管理制度落实情况。

（2）精准摸排岗前培训、在岗常态化培训、管理人员培训等三大模块开展频次、内容、形式、考核方式、存在痛点。

（3）分类梳理不同岗位、不同层级人员生物安全知识盲区与实操薄弱环节。

（4）形成标准化调研数据表、区域差异分析报告、培训需求研判报告，明确差异化培训方向。

2. 实施方式。

实地走访调研+线上问卷调研+座谈访谈+资料核查+数据汇总统计。

3. 预期成果

（1）《新疆一二级生物安全实验室基本信息统计台账》；

（2） 《全疆实验室岗前+在岗生物安全培训现状调研报告》；

（3） 《从业人员生物安全能力短板及培训需求分析报告》；

（4） 区域差异化培训建设实施方案初稿。

4. 申报要求

（1）申报单位具备区域公共卫生、实验室安全管理调研工作经验；

（2） 团队熟悉新疆本地实验室布局及生物安全相关政策法规；

（3）可统筹多地州市卫健、疾控部门协同开展调研工作。

（二）搭建生物安全实验室定制化生物安全培训课程系统项目

1. 项目目标

（1）区分新入职人员、在岗从业人员、管理人员三大群体，搭建独立标准化培训课程体系。

（2）课程内容贴合新疆实验室实操场景，兼顾法规理论、现场实操、应急处置、属地管理要求。

（3）完成全课程配套高清教学短视频、实操演示视频录制，适配线上学习平台播放。

（4）制定统一培训学时、授课大纲、授课课件、实训教案，形成可直接落地使用的培训教材。

（5）形成覆盖培训考核指标体系框架的系统培训课程，不少于20个维度培训课件体系。

2. 预期成果

（1）《新疆生物安全实验室岗前培训标准化课程大纲+全套教材》。

（2）《新疆生物安全实验室在岗提升培训课程体系及实训教案》。

（3）成套生物安全标准化教学视频库（理论课+实操课+应急演练视频）。

（4）线上线下一体化培训实施细则。

3. 申报要求

（1）团队含省级实验室生物安全评审专家、一线资深实验室生物安全管理人员；

（2）熟悉一二级实验室全流程实操工作。

（三）搭建新疆全域生物安全实验室通用考核题库编制及全区推广应用系统项目

1. 项目目标

（1）紧扣岗前、在岗、管理人员三大培训课程内容，编制全域统一生物安全考试题库；

（2）划分理论题库、实操考核题库、应急案例分析题库三大类别；

（3）设置入门级、进阶级、管理级三级考题，适配不同岗位人员考核需求；

（4）建立题库动态更新机制，同步政策与实操新规；

（5）制定题库使用管理办法，推动题库在全疆实验室入职考核、年度继续教育考核、安全资质考核中全面普及应用

2. 预期成果

（1）《新疆一二级生物安全实验室生物安全通用考核题库（岗前版+在岗版）》

（2）实验室管理人员专项安全考核题库；

（3）题库使用管理规范、统一考核实施办法；

（4）全疆实验室统一考核落地应用实施方案；

（5）形成全区生物安全人员考核统一标准，实现培训考核全覆盖。

3. 申报要求

1. 熟悉生物安全人员考核评定标准，具备题库编撰、命题审核经验；

2. 可协同行业主管部门完成全区推广统筹工作；

3. 能够建立题库长期动态更新维护机制。

三、拟资助项目数量及经费

（一）拟资助项目数量：1项

（二）拟资助经费：30万，一次性拨付，2026年12月31日前支出完。

（三）实施周期：1年。

（四）每个子项目预期成果为项目基础预期成果，力争实现更多成果、取得更大成效。

四、申报要求

（一）申报单位要求

1.申报单位以自治区内的各级各类医疗卫生机构为主，且有获批（或备案）的生物安全二级及以上生物安全实验室，能够依法依规开展相应的实验活动，其余应用项目应在地（州、市）县和生物安全培训基地实际应用推广。同一研究内容已获得国家或自治区项目资助的不得重复申报。

2.多家单位联合申报须附合作协议，协议应包括合作内容、合作期限、合作经费、成果归属、违约责任及解决争议的方式等要素，并加盖所有合作单位公章。

3.申报单位应按照申报指南要求，为项目提供相应的支持及支撑。

（二）项目申报人要求

1.项目申报人应当是依托单位的在职在岗工作人员，具备5年及以上实验室生物安全管理、培训、科研相关工作经验。

2.项目成果须无偿面向全疆各级一二级生物安全实验室共享使用。

3.项目负责人须为副高及以上职称，具有较强科研能力。

4.项目经费专款专用，重点用于调研走访、课程研发、视频拍摄、题库编撰、评价及测试、软件研发、知识产权、宣贯推广、人员劳务及培训等相关费用。

（三）考核指标

须满足以下至少三项指标。

1.建立一项拥有独立知识产权的专利、软著，或至少组织起草一项生物安全相关指南、专家共识并进行至少省、地（州、市）、县病原微生物实验室应用；

2.形成不少于3个专题报告、一个新疆一、二级生物安全实验室生物安全培训工作全域调研与现状分析报告、一套全疆涉及人体健康有关生物安全一、二级实验室考核题库、一套系统培训课件；

3.各子项目预期成果应能够完成85%及以上并落地在省、地、县、乡镇（社区）推广应用，并能够实现信息化落地实施；

4.对项目产出成果进行应用培训。

 


